**План мероприятий по организации инновационной деятельности   
Информационно-методического центра на 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Целевая аудитория** | **Ответственный организатор** |
| **Раздел I. Управление инновационной и экспериментальной деятельностью в образовательных учреждениях района** | | | | |
| 1. | Создание экспертных групп при Научно-экспертном совете ИМЦ Калининского района | Сентябрь  2015 | НЭС | Научно-экспертный совет ИМЦ Калининского района |
| 2 | Обновление информации на странице сайта ИМЦ «Нормативная правовая база по вопросам организации инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в системе образования». | Сентябрь  2015 | РЭП | Информационно-методический центр |
| 3. | Организация работы Научно-экспертного совета ИМЦ. Калининского района | В течение учебного года | НЭС | Информационно-методический центр |
| 4 | Итоговая экспертная оценка инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений. | В течение учебного года | РЭП | Научно-экспертный совет ИМЦ Калининского района |
| 5 | Итоговая оценка результатов инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений. Подготовка аналитических отчетов. | Май-июнь  2016 | РЭП | Информационно-методический центр |
| 6 | Рассмотрение вопросов об инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений на заседании Научно-экспертного совета ИМЦ Калининского района | В течение учебного года | НЭС | Информационно-методический центр |
| 7 | Проведение информационных и тематических совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей, методистами школы, педагогами по вопросам организации опытно-экспериментальной работы в ОУ. | В течение учебного года | Администрации ГБОУ | Информационно-методический центр |
| 8 | Внешняя экспертиза качества организации инновационной деятельности. Выезд экспертных групп в образовательные учреждения | Январь-май 2016 | НЭС | НЭС ИМЦ |
| **Раздел II. Научно-методическое сопровождение образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы** | | | | |
| 1. | Проведение районного конкурса педагогических достижений в номинациях:   * лучший учитель Калининского района * лучший воспитатель Калининского района * лучший педагог дополнительного образования * лучший педагог службы сопровождения * лучший классный руководитель Калининского района | Ноябрь 2015-  Март 2016 | ГБОУ | Информационно-методический центр |
| 2. | Проведение III Межрегионального (с международным участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» (в рамках соглашения между администрацией Калининского района Санкт-Петербурга, администрации ХМАО г. Сургут, администрацией г. Минска республики Беларусь) | Февраль-май  2016 | ГБОУ | Информационно-методический центр |
| 3. | Реализация образовательной программы «Актуальные проблемы современного образования» в рамках курсов повышения квалификации для педагогических работников района по вопросам организации исследовательской и опытно-экспериментальной работы в образовательном учреждении. | Сентябрь-декабрь 2015 | РОЭП | Информационно-методический центр |
| 5. | Консультирование руководителей образовательных учреждений по оформлению пакета документов, представляемых на   * районный конкурс педагогических достижений * IIIМежрегиональный (с международным участием) фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» * городской конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». | В течение учебного года | Руководители школ,  заведующие ЭП | Информационно-методический центр |
| 6. | Секции районного августовского педагогического совета:   * Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования в условиях реализации ФГОС * Современный педагог: инновационные модели профессионального роста * Начальная школа: успешный старт в качественное образование * Воспитание и социализация школьников: повышение уровня гражданской ответственности и патриотизма | Август 2015 | Зам.директора по УВР, ВР, старшие воспитатели дошкольных учреждений | Информационно-методический центр |
| 7. | Диссеминация опыта инновационной и экспериментальной деятельности районных опытно-экспериментальных площадок | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| 8 | Тематические совещания   * Анализ образовательными учреждениями района итогов опытно-экспериментальной работы в 2015-2016 учебном году * Подготовка рейтинга инновационной деятельности образовательных учреждений Калининского района. | Апрель-май 2016 | Руководители школ,  Руководители РЭП |  |
| 9 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации в ОУ района инновационной и опытно-экспериментальной работы в 2015-2016 учебном году | Май-июнь 2016 |  | Информационно-методический центр |
| 10 | Индивидуальные консультации по вопросам реализации в ОУ опытно-экспериментальной и инновационной деятельности | В течение учебного года | Руководители школ, Руководители РЭП |  |
| 11 | Собеседование с руководителями ОУ «Организация деятельности опытно-экспериментальной работы в ОУ»: планирование ОЭР на 2015-2016 учебный год | Сентябрь 2015 | Руководители школ, Руководители РЭП |  |
| 12 | Информационное совещание «Анализ результатов инновационной и опытно-экспериментальной деятельности ОУ системы образования Калининского района за 2014-2015 учебный год» | Сентябрь 2015 | Руководители РЭП | Информационно-методический центр |
| 13 | Консультации для участников конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках ПНПО. | Октябрь-ноябрь 2015 | Руководители школ | Информационно-методический центр |
| 14 | Консультации для участников конкурсов лучший учитель, лучший классный руководитель в рамках ПНПО | Январь-март 2016 |  | Информационно-методический центр |
| 15 | Организация и проведение постоянно-действующего семинара для руководителей РЭП | В течение учебного года | Руководители РЭП | Информационно-методический центр |
| **Раздел III. Информационная поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений** | | | | |
| 1. | Экспертиза материалов для публикации в СМИ (инновационной деятельности районных опытно-экспериментальных площадок) | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| 2 | Размещение на сайте ИМЦ информации о передовом, инновационном педагогическом опыте. | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| 3 | Методическое сопровождение сайта по направлению «Инновационная и опытно-экспериментальная работа образовательных учреждений района». | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| 4 | Размещение на сайте информационных материалов о результатах опытно-экспериментальной деятельности ОУ. | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| 5 | Оказание методической и информационной поддержки в подготовке публичных отчетов ОУ по итогам реализации инновационной и экспериментальной работы (в различных формах: проведение конференций, семинаров, круглых столов, оформление сайта ОУ по итогам инновационной деятельности и т.д.). | В течение учебного года |  | Информационно-методический центр |
| **Раздел IV. План работы Научно-экспертного совета** | | | | |
| 1. | * задачи НЭС на 2015-2016 учебный год; * утверждение плана работы НЭС на 2015-2016 учебный год; * об итогах инновационной работы за 2014-2015 учебный год; * о научно-методическом сопровождении реализации инновационных проектов и программ. | Сентябрь 2015 | Члены НЭС | Авво Б.В. |
| 2 | * обсуждение планов работы РЭП на текущий учебный год * научно-методическое сопровождение проектирования опытно-экспериментальной деятельности в текущем учебном году; * повторная экспертиза промежуточных результатов работы РЭП ГБОУ № 146, ГБДОУ 101 | Октябрь 2015 | Члены НЭС, председатели экспертных групп  руководители  РЭП № 146, 101 | Авво Б.В. |
| 3 | * экспертиза промежуточных результатов работы РОЭП № 9, 63 * о подготовке к III Межрегиональному (с международным участием) фестивалю инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» | Декабрь 2015 | Члены НЭС, руководители  РЭП № 9. 63 | Авво Б.В. |
| 4 | * рассмотрение заявок ОУ на работу в режиме педагогических лабораторий * рассмотрение заявок на фестиваль инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» * утверждение плана проведения III Межрегионального (с международным участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» | Февраль 2016 | Члены НЭС | Авво Б.В. |
| 5 | * проведение III Межрегионального (с международным участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» | Март 2016 | Члены НЭС | Авво Б.В. |
| 6 | * круглый стол «Представление результатов инновационной деятельности ОУ района» | Апрель 2016 | Члены НЭС руководители РЭП | Авво Б.В. |