План-график

мероприятий рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Калининского района Санкт-Петербурга, реализующих программы дошкольного образования, на 2014-2015 гг.

| мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка карты самоанализа ДОУ по созданию предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2014 | Члены рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования |
| Создание базы данных локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Январь 2015 |  |
| Разработка моделей локальных актов образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2015 |  |
| Мониторинг проблем ДОУ при внедрении ФГОС ДО | Январь-февраль 2015 |  |
| Методическое сопровождение ДОУ, испытывающих трудности на этапе внедрения ФГОС ДО | Февраль – декабрь 2015 |  |
| Мониторинг внедрения ФГОС ДО, сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров | Февраль-май 2015 |  |
| Экспертиза инновационных продуктов ДОУ «пилотных» площадок | Май-декабрь 2015 |  |